## Slide 1: SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE
OPZ MAS CHRUDIMSKO, Z.S.
Výzva – Prorodinná opatření I.
10.12.2019
ve 12 hod

## Slide 2: Program semináře pro žadatele
Základní dokumenty a odkazy
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zpráva o realizaci a Žádost o platbu
Publicita
Plán aktivit
Způsobilé a nezpůsobilé výdaje
Změny projektu

## Slide 3: Základní dokumenty a odkazy
Výzva MAS
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ se skutečně vzniklými výdaji a s nepřímými náklady
K dispozici na https://www.esfcr.cz/
Pokyny k vyplnění ZoR a ŽoP https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz
Seminář pro příjemce pořádaný MPSV – příjemce se na daný seminář může přihlásit zde - https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

## Slide 4: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Doporučujeme – PEČLIVĚ PŘEČÍST!
Po ukončení procesu výběru projektů jsou žadatelé informováni o výsledku prostřednictvím Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře
Zápis z jednotlivých fází hodnocení zveřejněn na webu MAS - http://www.maschrudimsko.cz/dokumenty
Součástí Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře je také výzva k předložení dokladů k přípravě právního aktu, včetně provedení požadovaných změn projektu

## Slide 5: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Obecně požadované přílohy k rozhodnutí jsou :
  Identifikace bankovního účtu – ZKONTROLUJTE SI BANKOVNÍ ÚČET ZADANÝ V ISKPA14+
  Údaje z oblasti „Kategorie intervencí“ (slouží pouze k evaluaci EK, žadatel si vybere z položek, co je mu „nejbližší“)
  Data zahájení a ukončení realizace projektu
  Prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí financování
  Dokumenty k veřejné podpoře (pokud jsou relevantní např. Pověření kraje)
  Žadatel není oprávněn v žádosti o podporu provádět jiné změny, než jsou ve Vyrozumění

## Slide 6: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Lhůta pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je 3 měsíce od provedení závěrečného metodického ověření ze strany ŘO (stav PP27a/b)
První platba (ex-ante) – záloha – bývá zpravidla zaslána měsíc před zahájením realizace nebo do 20 PD od podpisu RoD

## Slide 7: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Příloha Rozhodnutí č.1 – Informace o projektu
  Identifikace projektu (registrační číslo, název projektu)
  Partnerství (v případě zapojení partnera)
  Popis projektu, cílové skupiny
  Klíčové aktivity
  Monitorovací indikátory
  Rozpočet
  Finanční plán

## Slide 8: Zpráva o realizaci (ZoR), Žádost o platbu (ŽoP) a Evidence podpory poskytnuté účastníkům projektu
1, 2) Pokyny pro vyplnění žádosti ZoR a ŽoP naleznete na uvedeném odkazu - https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz/-/dokument/809712
3) Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektu naleznete na - https://www.esfcr.cz/documents/21802/798871/Pokyny+pro+evidenci+podpory+poskytnut%C3%A9+%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADk%C5%AFm+projekt%C5%AF+%28verze+5%29/47844036-98d0-4c08-befa-ba98b55480bb?t=1492589169618

## Slide 9: 1) Zpráva o realizaci (ZoR)
Příjemce:
  předkládá ZoR a ŽoP prostřednictvím ISKP14+ do 30 dnů po ukončení monitorovaného období, závěrečnou ZoR do 60 dnů
  je možno požádat o prodloužení termínu pro předložení žádosti před vypršením 30 denní lhůty
  je možno požádat formou změny o předložení mimořádné ZoR (před vypršením řádné lhůty pro podání ZoR)
  termíny Monitorovacího období jsou dle rozhodnutí o poskytnutí dotace (Příměstské tábory nejčastěji 1 x ročně)
ŘO:
  na kontrolu předložené ZoR a ŽoP má ŘO 40 pracovních dnů, po vrácení k opravě tato lhůta běží od začátku
  celková doba administrace ZoR a ŽoP na straně ŘO nesmí přesáhnout 90 dnů (poté může dojít i k zamítnutí)

## Slide 10: 1) Zpráva o realizaci (ZoR)
Obsah zprávy o realizaci:
  zpráva o realizaci informuje o realizaci projektu v daném období (zpravidla 6 měsíců)
  pokrok v realizaci KA (popis jak pobíhají aktivity…)
  povinné přílohy ZoR
  plnění indikátorů (povinné k naplnění a povinné k vykazování)
  horizontální principy, publicita
  veřejné zakázky
  informace o příjmech (částky se vyplňují jen pokud příjmy převýší spolufinancování, je však nutné doplnit nulové hodnoty)
  problémy během realizace
  informace o kontrolách (mimo ŘO – např. FÚ, hygiena atd.)
  čestná prohlášení
Zaslaná záloha se vyúčtovává až v závěrečné zprávě o realizaci.
Součástí 1.ZoR je i smlouva o partnerství (platí pro projekty s partnerem s finančním příspěvkem)
nedílnou součástí Zprávy o realizaci je Žádost o platbu

## Slide 11: 1) Zpráva o realizaci (ZoR) – indikátory povinné k naplnění
Hodnoty, které jsou chápány jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu
Pro aktivitu prorodinná opatření - v případě více mnohočetných rodin může žadatel požádat o snížení výše indikátoru, je to podstatná změna projektu
Pro aktivitu prorodinná opatření - na konci každého běhu tábora ukončit monitorovací list účastníka projektu (v následujícím roce možno opětovné prodloužení monitorovacího listu s účastníkem) a vložit hodnoty do systému ESF

## Slide 12: 1) Zpráva o realizaci (ZoR) – indikátory povinné k naplnění
Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Typ indikátoru
60000 | Celkový počet účastníků | Účastníci | Výstup
67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Výstup
67010 | Využívání podpořených služeb | Osoby | Výsledek
10213 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře | Organizace | Výstup
10212 | Počet podpořených již existujících sociálních podniků | Organizace | Výstup
50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | Výstup
55102 | Počet podpořených komunitních center | Zařízení | Výstup

## Slide 13: 1) Zpráva o realizaci (ZoR) – indikátory povinné k naplnění
Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Typ indikátoru
80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Výstup
50130 | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce | Osoby | Výsledek
50110 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | Osoby | Výsledek
50120 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let | Osoby | Výsledek
50105 | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce | Podniky | Výstup
67401 | Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení | Služby | Výstup

## Slide 14: 1) Zpráva o realizaci (ZoR) – indikátory sledované automaticky
Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Typ indikátoru
67315 | Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel | Osoby | Výsledek
67310 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | Osoby | Výsledek
62500 | Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti | Osoby | Výsledek
62600 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Osoby | Výsledek
62800 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | Osoby | Výsledek

## Slide 15: 1) Zpráva o realizaci (ZoR) – indikátory
Pozor na prokazatelnost vykazovaných hodnot (záznamy o každém klientovi)
Počet účastníků projektu je nutno zadávat prostřednictvím systému IS ESF (www.esfcr.cz) vždy za příslušné monitorované období.
Podpořené osoby se uvádějí průběžně s jakoukoliv výši podpory, systém hlídá minimální hranici 40 hodin, při nižším počtu podpořenou osobu nezapočte. průběžné sledování naplnění indikátorů (v ZoR).
Ke každé osobě se zapisuje, jakých podpor v rámci projektu využila a v jakém rozsahu (v počtu hodin, příp. dnů apod., jednotka se liší podle kategorie využité podpory). U vzdělávání se dále rozlišuje, zda proběhlo elektronickou formou nebo ne.

## Slide 16: 1) Zpráva o realizaci (ZoR) – indikátory
IS ESF – záznam indikátorů týkající se účastníků projektu
Údaje o podpořených osobách a jejich podporách zapisujte do IS ESF 2014+ průběžně tak, aby v rámci předkládaných Zpráv o realizaci byly do výpočtu indikátoru 60000 zahrnuty všechny osoby, které nejpozději ke konci sledovaného období překročily limit pro bagatelní podporu a splnily tedy podmínky pro vykazování v indikátoru.

## Slide 17: 2) Žádost o platbu (ŽOP)
1. žádost o platbu
  U projektů financovaných ex ante zajišťuje zpracování první žádosti o platbu (na základě které dojde k poskytnutí první zálohy) řídicí orgán, tj. příjemce nežádá o vyplacení první zálohy

## Slide 18: 2) Žádost o platbu (ŽoP)
Obsahem je vyúčtování prostředků za dané monitorované období
údaje zadávané prostřednictvím soupisek,
přílohy – účetní doklady, objednávky, smlouvy, výpisy z účtů
Nutno exportovat soupisky do formátu xls a uložit je do příloh ŽoP pro kontrolu ŘO.

## Slide 19: 3) Evidence podpory poskytnuté účastníkům projektu
Dosažené hodnoty u indikátorů týkajících se podpořených osob se do zprávy o realizaci projektu, kterou mají příjemci povinnost předkládat, dostanou prostřednictvím informačního systému IS ESF 2014+
Tento systém umožňuje:
  monitoring osob podpořených projekty OPZ s maximálním využitím existujících dat evidovaných v agendových systémech MPSV
  monitoring akcí projektů ESF pro potřeby zájemců o účast na projektech prostřednictvím propojení s modulem Akce na portálu www.esfcr.cz
  automatizovaný výpočet indikátorů týkajících se osob pro jednotlivé projekty a přenos dosažených hodnot indikátorů týkajících se podpořených osob do IS KP14+.

## Slide 20: 3) Evidence podpory poskytnuté účastníkům projektu
Bezproblémové fungování aplikace IS ESF 2014+ je garantované v prohlížečích Internet Explorer od verze 10 a novější, Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari, a to vždy v aktuální verzi nebo nejbližší předchozí verzi.
Zaregistrování na www.esfcr.cz
Podrobný popis pro přihlášení a zadání podpořených účastníků je uveden v příručce – Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů

## Slide 21: Publicita
ANO
povinný plakát, dočasná/stála deska nebo billboard
weby, sociální média projektu
propagační tiskoviny (brožury, letáky, plakáty, publikace, školicí materiály) a propagační předměty
propagační audiovizuální materiály (reklamní spoty, product placement, sponzorské vzkazy, reportáže, pořady)
inzerce (internet, tisk, outdoor)
soutěže (s výjimkou cen do soutěží)
komunikační akce (semináře, workshopy, konference, tiskové konference, výstavy, veletrhy)
PR výstupy při jejich distribuci (tiskové zprávy, informace pro média)
dokumenty pro veřejnost či cílové skupiny (vstupní, výstupní/závěrečné zprávy, analýzy, certifikáty, prezenční listiny apod.)
výzva k podání nabídek/zadávací dokumentace zakázek
NE
interní dokumenty
archivační šanony
elektronická i listinná komunikace
pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli, dalšími příjemci, partnery apod.
účetní doklady vztahující se k výdajům projektu
vybavení pořízené z prostředků projektu (s výjimkou propagačních předmětů)
neplacené PR články a převzaté PR výstupy (např. médii)
ceny do soutěží
výstupy, kde to není technicky možné (např. strojově generované objednávky, faktury)

## Slide 22: Publicita
Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu – k využití el. šablona na https://publicita.dotaceeu.cz/
Po celou dobu realizace projektu
V místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy
Pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto místech
Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce
Pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je možné pro všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát

## Slide 23: Publicita – web projektu
Logo ESF na webových stránkách projektu, včetně příp. profilů projektu na sociálních sítích.
Logo ESF na viditelném místě v horní části obrazovky bez nutnosti rolovat.
Při umístění více log v řadě, logo ESF zcela vlevo.

## Slide 24: Publicita
Generátor povinné publicity ESIF je nutné použít pro vytvoření povinného plakátu, který musí každý příjemce podpory umístit v místě realizace projektu (ev. dočasná/stálá deska či billboard). http://publicita.dotaceeu.cz

## Slide 25
Plán aktivit projektu
      ŘO má možnost vyžádat si plán aktivit projektu na období 1 – 6 měsíců, a to i opakovaně až na celou dobu realizace projektu.
      Plán aktivit slouží ŘO k provádění neohlášených kontrol realizace.
      Výzva i zaslání prostřednictvím depeše v MS2014+;
      2 týdny na zpracování;
      tabulka v .xls formátu dle vzoru na esfcr.cz (záložka Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci,…) + el. podpis přímo v souboru;
      zahrnuje všechny skupinové akce pro CS.

## Slide 26: Údaje v plánu aktivit
datum akce;
čas zahájení akce;
čas ukončení akce;
plánovaný čas pro přestávky (přerušení akce) v délce více než 15 minut;
název akce a krátký popis obsahu akce;
místo konání akce (obec, ulice, číslo popisné, včetně označení místnosti);
realizátor akce;
zda se jedná o akci pouze pro cílovou skupinu projektu, nebo i pro další osoby;
název provozovny;
krátký popis poskytovaných služeb;
adresa poskytování služeb (obec, ulice, číslo popisné, včetně označení místnosti);
specifikace provozní doby (dny v týdnu a přesnou otevírací dobu, včetně případných přestávek v jednotlivých dnech);
provozovatel.
Jednorázové akce
Provozovny, služby klientům

## Slide 27
Sankce
      Nepředložení plánu aktivit – 0,5 % z celkové částky dotace.
      Pokud ŘO při kontrole na místě identifikuje, že aktivita, která byla nahlášena v plánu aktivit projektu na daném místě a ve stanovený čas, neprobíhá, jedná se o porušení rozpočtové kázně.
      Sankce za porušení rozpočtové kázně - 2 % z celkové částky dotace.
      Výjimky
      příjemce poskytl ŘO aktualizaci plánu aktivitu projektu, ve které měl ŘO možnost získat informaci o změně místa či termínu konání aktivity (či jejím zrušení bez náhrady);
      nekonání aktivity zapříčinily okolnosti, které příjemce postupující s náležitou péčí nemohl ovlivnit ani předvídat (např. náhlé onemocnění lektora); toto je příjemce povinen prokázat.

## Slide 28
Aktualizace plánu aktivit
      prostřednictvím depeše v MS 2014+;
      tabulka v .xls formátu dle vzoru na esfcr.cz (záložka Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci,…) + elektronický podpis přímo v souboru;
      aktivitu lze změnit nejpozději 3 pracovní dny před nahlášeným termínem (tzn. mezi nahlášením a termínem akce zůstávají 2 pracovní dny);
      nenahlášení aktualizace není samo o sobě PRK.
Notes: PRK – porušení rozpočtové kázně

## Slide 29: Způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu
      Aplikován režim Ex-ante
      Zálohové platby dle finančního plánu = zálohová platba ve výši až 100%, obvykle ve výši 30% nebo 50%
        další zálohové platby - součet vzniklých a zároveň vyúčtovaných způsobilých výdajů
        Závěrečná platba/vratka dle vyúčtování zálohových plateb a skutečně prokázaných výdajů.
Doporučujeme měsíc přes zahájením zkontrolovat, zda přišla zálohová platba. Pokud nedorazila, kontaktovat manažera z MPSV.

## Slide 30: Způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu
      Všechny výdaje musejí splňovat podmínku
      Hospodárnosti
      Efektivnosti
      Účelnosti
      Vznikly v době realizace projektu
      Řídicí orgán (ŘO) je oprávněn si od příjemce vyžádat jakýkoli dokument, který je nezbytný pro ověření způsobilosti výdajů v rámci projektu (a může se jednat i o dokument, který vznikl v době před zahájením realizace projektu).

## Slide 31: Způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu - reálné vykazování výdajů
      Režim financování projektu metodou skutečně vzniklých výdajů:
        stanovení způsobilosti na základě vykázání skutečně vzniklých a uhrazených výdajů;
        způsobilé výdaje na základě doložení účetního, daňového či jiného dokladu.
      Časová způsobilost – datum vzniku nákladu musí spadat do období realizace projektu.
      Úhrada výdaje – vždy je třeba mít doklad o úhradě výdaje.
      Pozor u mezd – je důležité datum vyplacení !!! (datum vydání peněz)

## Slide 32: Způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu - dokladování výdajů
      Vše co spadá do PN musí být příjemce schopen doložit.
      Originály dokladů musí být označeny registračním číslem projektu.
      Do IS KP2014+ je třeba naskenovat všechny doklady, z nichž je nárokována částka přesahující 10 000 Kč, a s nimi také doklady o zaplacení (naskenovat – fakturu, košilku, dokument o úhradě)

## Slide 33: Způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu - účetní doklady má mít dané náležitosti
      Označení (FA, příjmový doklad, výdajový doklad)
      Obsah účetního případu
      Účastníci účetního případu
      Peněžní částka (cena za měrnou jednotku/celkem)
      Okamžik vyhotovení ÚČ a okamžik uskutečnění ÚP
      Podpis osoby odpovědné za ÚP
      Podpis osoby odpovědné za zaúčtování ÚP

## Slide 34: Vymezení přímých /nepřímých nákladů
Věcná způsobilost výdajů:
Kategorie způsobilých výdajů OPZ (Spec. pravidla, kap. 6)
  https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817
• 1. Celkové způsobilé výdaje (CZV)
1.1 Přímé náklady
  1.1.1 Osobní náklady
  1.1.2 Cestovní náhrady
  1.1.3 Zařízení, vybavení a spotřební materiál
  1.1.4 Nájem či leasing zařízení a vybavení
  1.1.5 Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)
  1.1.6 Nákup služeb
  1.1.7 Přímá podpora CS
1.2 Nepřímé náklady
2. Celkové nezpůsobilé výdaje - pro potřeby OPZ se v žádosti o podporu nevyplňují

## Slide 35: 1.1.1 Osobní náklady
mzdy a platy pracovníků zaměstnaných výhradně pro projekt
příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí pouze částí svého úvazku (např. sociální pracovník pracuje z 50 % na aktivitách projektu, pak 50 % jeho mzdových nákladů je způsobilých, a zbylých 50 % dál hradí příjemce ze svých prostředků)
ostatní osobní náklady na zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni na DPČ nebo DPP
výdaje na odměny
nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a oboru!
pro porovnání osobních výdajů lze využít Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) dostupný na www.mpsv.cz/ISPV.php
• ŘO zveřejňuje přehled obvyklých výší mezd a platů pro nejčastější pozice v rámci projektů podpořených z OPZ na portálu www.esfcr.cz

## Slide 36: 1.1.1 Osobní náklady
• PS, DPČ, DPP musí být uzavřeny v souladu se zákoníkem práce
  Popis pracovní činnosti vykonávané pro projekt
  Identifikace projektu (název projektu + registrační číslo)
  Rozsah činnosti – úvazek nebo počet hodin za časovou jednotku
  Výši odměny – POZOR! Pokud osoba vykonává stejnou či obdobnou práci i mimo projekt, musí být odměna stejná
  PS: místo výkonu práce a den nástupu do práce, DPČ: doba uzavření dohody + rozsah pracovní doby, DPP: doba, na kterou se dohoda uzavírá.
Mzdové náklady = hrubá mzda / plat nebo odměna (DPČ, DPP, OSVČ) + odvody zaměstnavatele na SP a ZP a další poplatky spojené se zaměstnancem hrazené zaměstnavatelem povinně na základě právních předpisů
• Náhrady:
  za dovolenou (4, 5 nebo 8 týdnů dovolené dle typu zaměstnavatele, viz § 213 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)
  způsobilé pouze v rozsahu, v jakém odpovídají zapojení zaměstnance do realizace projektu
  v případě překážek v práci (v souladu se zákoníkem práce)
  za dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (jejich poměrná část)
  odstupné – způsobilé do minimální výše stanovené zákonem

## Slide 37: 1.1.1 Osobní náklady
Pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat a není možné, aby byl za stejnou práci placen vícekrát
Výše úvazku = maximálně 1,0 (součet veškerých úvazků zaměstnance u všech subjektů zapojených do projektu – příjemce a partneři), a to po celou dobu zapojení daného pracovníka do realizace projektu
Realizační tým projektu (RT) = zařazení mezi přímé/nepřímé náklady projektu dle pracovní náplně v projektu, dle vazby na CS – přímá x nepřímá vazba
  PŘÍMÉ NÁKLADY: pouze přímá práce s CS nebo zajištění výstupu, který je určen k přímému využití CS
  NEPŘÍMÉ NÁKLADY: projektový/finanční manažer a ostatní pozice (administrativní, podpůrné), které nepracují přímo s CS

## Slide 38: 1.1.1 Osobní náklady – pracovní výkazy
Pracovní výkazy jsou u pracovníků projektu vyžadovány jen při výskytu alespoň jedné z následujících okolností :
Jedná se o pracovníka, který v rámci daného pracovněprávního vztahu vykonává činnosti pro projekt i mimo projekt
Jedná se o projekt, ve kterém se využívají nepřímé náklady, a popis pracovní činnosti u dané pracovní pozice obsahuje činnosti spadající jak do přímých, tak do nepřímých nákladů
Výkaz se zpracovává za jednotlivé měsíce (ne po dnech, ale po skupinách činností)
Pracovní výkaz:
  Musí být podepsán pracovníkem a nadřízeným pracovníkem, u obou podpisů musí být uvedeno datum podpisu
  Sken pracovního výkazu musí být nahrán do ISKP14+ - https://www.esfcr.cz/pracovni-vykaz-opz

## Slide 39: 1.1.2 Cestovní náhrady
Způsobilé jsou výdaje spojené s pracovními cestami v tuzemsku a zahraničí, u osob, které jsou součástí projektu
Cestovní náhrady zahrnují náhrady za jízdní výdaje, ubytování, stravné a další vynucené náklady
Při vyúčtování pracovních cest se postupuje podle vyhlášky MPSV - https://www.mpsv.cz/files/clanky/32214/vyhlaska_463_2017.pdf
Pracovní cestou se rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty.

## Slide 40: 1.1.3. Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu
Nákup nového nebo použitého vybavení hmotné povahy a výdaje na nehmotný majetek
Pokud je pořízené vybavení využíváno i mimo projekt, je způsobilá pouze poměrná část těchto výdajů
V době realizace projektu nelze prodat či darovat někomu jinému
Při nákupu vybavení pro RT lze proplácet výdaje na vybavení do výše úvazku člena RT
Úvazky lze sčítat, např. 0,5+0,5 úvazku = 1 kus výpočetní techniky
Pro 1 člena RT lze pořídit pouze 1 druh výpočetní techniky
Pokud pozice člena RT spadá do nepřímých nákladů, nelze hradit pořízení vybavení z přímých nákladů
Nespadá sem nákup infrastruktury

## Slide 41: 1.1.4. Nájem či leasing zařízení a vybavení
Nájem, operativní leasing, finanční leasing
Ze smlouvy musí být patrná roční výše splátek a doba, po kterou byl předmět v rámci projektu využíván + celkový výdaj v rámci projektu
Smlouva musí být uzavřena přímo příjemcem podpory nebo partnerem
Musí být doloženo, že leasing je nejhospodárnější cesta k získání předmětu nájmu
Způsobilost trvá pouze po dobu trvání projektu
Pokud spadá do nepřímých nákladů, nelze uhradit z přímých nákladů

## Slide 42: 1.1.5. Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)
Způsobilé pouze v případě, pokud cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období nepřesáhne v úhrnu 40 000,- Kč na každou jednotlivou účetní položku majetku
Úpravy nad 40 000,- Kč lze financovat formou křížového financování
Pokud spadají do nepřímých nákladů, nelze uhradit z přímých nákladů

## Slide 43: 1.1.6. Nákup služeb
Dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a vytvářet novou hodnotu, například se může jednat o:
  – Zpracování analýz, průzkumů a studií
  – Lektorské služby
  – Školení a kurzy, případně mentoring
  – Vytvoření nových materiálů, publikací, manuálů, CD, DVD (nelze provést nákup původních děl)
  – Pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
Pokud má příjemci či partner akreditaci, nelze tyto školení provést formou nákupu služeb
Pokud spadají do nepřímých nákladů, nelze uhradit z přímých nákladů

## Slide 44: 1.1.7. Přímá podpora cílové skupiny
Z rozpočtu lze hradit zapojení cílové skupiny do projektu (zejména zaměstnávání a vzdělávaní cílové skupiny projektu)
  – Mzdové příspěvky – umístění osoby z cílové skupiny na trh práce, způsobilost až do 100 %, maximální limit 3násobek minimální mzdy
  – Cestovní náhrady – stejná pravidla jak u 1.1.2 Cestovní náhrady
  – Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby – příspěvek na úhradu nutných nákladů spojených s péčí o děti nebo jiné závislé osoby nebo při nástupu dosud nezaměstnané osoby do nového zaměstnání (max. 6 měsíců)
  – Jiné nezbytné náklady cílové skupiny – nezbytné náklady cílové skupiny pro realizování jejich aktivit, např. prohlídka zdravotní způsobilosti, výpis z rejstříku trestů, atd.
  – Příspěvek na osobní náklady týkající se mentora – příspěvek na osobní náklady mentora na zaučení osoby z cílové skupiny u nového zaměstnavatele
  – Příspěvek na zapracování – na uchazeče o zaměstnání, kterému je věnována zvýšená péče (dle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti v platném znění) a je přijat do pracovního poměru – maximálně po dobu 3 měsíců a polovina minimální mzdy

## Slide 45: 1.2 Nepřímé náklady
Prokazují se % poměrem vůči skutečně vynaloženým způsobilým přímým nákladům v rámci ZoR s ŽoP.
Každá platba příjemci v sobě zahrnuje prostředky na přímé i nepřímé náklady dle stanoveného poměru.
Nejčastěji 25% přímých nákladů.
Na základě závěrečného vyúčtování se může % NN změnit směrem dolů.

## Slide 46: 1.2 Nepřímé náklady - pro projekty u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od externích dodavatelů, jsou způsobilé procenta nepřímých nákladů snížena, viz tabulka níže
Podíl nákupu služeb na celkových přímých způsobilých nákladech projektu | Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše uvedenému procentu (25%)
Do 60 % včetně | 25 %
Více než 60 % a méně než 90 % | Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 %
90 % a výše | Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %

## Slide 47: 1.2 Nepřímé náklady
Max. 25% přímých způsobilých nákladů u projektů do 10 mil. Kč
administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika komunikační a informační opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy pro provoz projektu – rozhodujícím faktorem pro zařazení do nepřímých nákladů je fakt, že daný pracovník nepracuje s cílovou skupinou projektu nebo nezajišťuje výstup, který je určen k přímému využití cílovou skupinou projektu
cestovní náhrady spojené s pracovními cestami RT
spotřební materiál, zařízení a vybavení (papír patří vždy do NN)
prostory pro realizaci projektu (nájemné, vodné, stočné, energie…)
ostatní provozní výdaje (internet, poštovné, telefon…)
Bližší popis činností spadajících do nepřímých nákladů najdete ve specifických pravidlech pro žadatele, kapitola 6.2.15 Vymezení nepřímých výdajů v OPZ

## Slide 48: Příjmy projektu
příjmy za poskytované služby, které jsou i jen částečně financované v rámci projektu (konferenční poplatky, poplatky za školení apod.);
příjmy za prodej výrobků, které vznikly v rámci projektu (tj. výrobků, na jejichž vznik byly vynaloženy výdaje projektu);
pronájem prostor, zařízení, softwaru atd. financovaných v rámci projektu;
prostředky, kterými partner či další subjekt zapojený do realizace projektu (např. jako zaměstnavatel školených osob) spolufinancuje z vlastních zdrojů projektové činnosti z důvodu aplikace některé z blokových výjimek ze zákazu veřejné podpory.
Příjmem projektu nikdy nejsou: úroky vygenerované na bankovních účtech příjemce; platby, které příjemce obdrží ze smluvních pokut v důsledku porušení smlouvy; platby, které vznikají v důsledku toho, že třetí osoba vybraná podle pravidel pro zadávání zakázek svou nabídku stáhne (peněžní jistota)

## Slide 49: Příjmy projektu – změny rozpočtu
Změny v rozpočtu jsou možné.
Každou změnu je třeba zdůvodnit.
Při změně se podívat do „specifické části pravidel“ zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu.
Celková výše rozpočtu nemůže být navýšena.
Dodržování rozpočtu:
čerpání z položek nemůže být vyšší než je jejich výše.

## Slide 50: Změny projektu
Jelikož jsou projekty realizované přes MAS v rámci strategie CLLD je potřeba ke změně vyjádření kanceláře MAS nebo vedoucího pracovníka CLLD.

## Slide 51: Změny projektu – podstatné změny
      a) podstatné změny – před jejich provedením je potřeba souhlas řídícího orgánu (ŘO)
        změny vyžadující vydání změnového právního aktu
        změny nevyžadující vydání změnového právního aktu
        vliv na charakter projektu, splnění cílů nebo dobu realizace projektu
        žádost o změnu v MS 2014+
        ŘO má na posouzení změny 20 pracovních dnů (od předložení žádosti o změnu)
        změna nesmí být provedena před schválením ze strany ŘO, resp. před vydáním změnového právního aktu

## Slide 52: Změny projektu – b) nepodstatné
      b) nepodstatné změny – nevyžadují změnu právního aktu
        změny, o kterých je potřeba informovat ŘO bez zbytečného prodlení od data provedení změny
        změny, o kterých je potřeba informovat ŘO 10 PD před předložením zprávy o realizaci projektu (např. změna položky v rozpočtu)
        změny rozpočtu, o kterých je potřeba informovat ŘO spolu se zprávou o realizaci projektu
      c) změny v osobě příjemce

## Slide 53: Změny projektu – b) nepodstatné
      1) Informovat ŘO bez zbytečného prodlení od data provedení změny
        kontaktní osoby projektu (vč. kontaktních údajů, adresy pro doručení…)
        sídla příjemce podpory;
        osob statutárních orgánů příjemce;
        názvu příjemce (součástí nesmí být převod/přechod práv a povinností příjemce z právního aktu).
        tyto výše uvedené změny budou ŘO většinou schváleny bez rozporování
      2) Informovat ŘO 10 dnů před předložením ZoR
        změna finančního plánu
        změna rozpočtu v rámci jedné kapitoly (přesun mezi položkami, nové položky)
        přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu do výše 20% celkových způsobilých výdajů projektu (počítá se kumulovaně od vydání právního aktu či poslední podstatné změny, nelze navýšit KF)

## Slide 54: Změny projektu – b) nepodstatné
3) Informovat ŘO spolu se zprávou o realizaci projektu
  změna místa realizace nebo území dopadu (jen případy bez vlivu na způsobilost výdajů)
  změna ve způsobu provádění KA bez vlivu na plnění cílů (technické aspekty – harmonogram, rozfázování aktivity, změna v počtu plánovaných činností, změna záběru v počtu účastníku, lokality)
  navýšení počtu zapojených osob CS
  změna složení realizačního týmu
  změny smluv o partnerství
  vypuštění partnera z realizace projektu (zánik partnerské org., bez vlivu na VP)
  změna plátcovství DPH příjemce či partnera s fin. příspěvkem.

## Slide 55: Změny projektu – a) podstatné
Nevyžadující vydání změnového právního aktu
  změny v KA (vyjma technických aspektů), př. zrušení či přidání KA
  přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu v objemu nad 20% CZV (kumulovaně od vydání práv. aktu nebo minulé podstatné změny)
  navýšení KF
  přesun v rozpočtu mezi investicemi a ne investicemi
  změna bankovního účtu projektu /projektů
  změna vymezení monitorovacích období (bez vlivu na termín konce projektu)
  změna v termínech dílčích kroků (tam, kde právní akt tyto termíny a kroky obsahuje)

## Slide 56: Změny projektu – a) podstatné
Vyžadující vydání změnového právního aktu
  změna plánovaných výstupů a výsledků projektu (indikátorů);
  změna termínu ukončení realizace projektu;
  nahrazení partnera jiným subjektem/ jinými subjekty;
  navýšení celkového rozpočtu projektu;
  vypuštění partnera z realizace projektu z důvodu jeho zániku (pokud dochází k navýšení veřejné podpory).
Žádost o změnu je možno stáhnout do doby jejích schválení/odmítnutí.

## Slide 57: c) Podstatné a nepodstatné změny v rámci změn v osobě příjemce
Změny v osobě příjemce
změna právní formy příjemce podpory (NZ);
přeměna obchodní společnosti nebo družstva dle zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obch. společností a družstev – fúze, rozdělení převod (PZ předem, bez nového právního aktu);
slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob (PZ předem, bez nového právního aktu);
změna příjemce ze zákona, kdy od určitého data dojde k jeho přejmenování či změně právní formy (NZ, ŘO bere na vědomí);
změna příjemce, kdy na základě změny zákona, usnesení vlády apod. dojde od určitého data k přenosu agendy, které se projekt týká, z jednoho subjektu na jiný (bez souhlasu ŘO předem, ale změnový právní akt);
změna nelze mezi růz. subjekty, z FO na PO, při prodeji či propachtování organizace či její části.

## Slide 58: Kontrola
Kontrola administrativní a kontrola na místě
Kontrola administrativní znamená kontrolu zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu prostřednictvím systému MS2014+
Kontrola na místě je vykonávána na základě čl. 125 odst. 4 písm. a) a čl. 125 odst. 5 obecného nařízení a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
Kontroly před vydáním právního aktu
Kontroly/audity po vydání právního aktu (ohlášená i neohlášená kontrola)

## Slide 59: Povinnosti po ukončení projektu
Účetní - 10 let archivovat dokumenty po skončení projektu
Evidovat, zda se u cílové skupiny něco změnilo po ukončení realizace projektu (např. u rodičů – má práci, získal díky projektu práci, atd…)

## Slide 60
DĚKUJEME ZA POZORNOST!
MAS Chrudimsko, z.s.
Resselovo náměstí 77,
537 01 Chrudim
3. patro
web: www.maschrudimsko.cz
Konzultace:
Ing. Michaela Lutrová michaela.lutrova@maschrudimsko.cz